## План
id | задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | зафиксировать с | начало | окончание | статус | критический путь | запас, дн | прогресс, %
cell-line | Разработка клеточной линии | Отбор клона-продуцента, банк клеток, проверка стабильности экспрессии. | Смирнова А. | 30 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | в работе | да | 0 | 15
upstream | Отработка upstream-процесса | Подбор среды и режима культивирования в биореакторе 200 л. | Ковалёв Д. | 25 | Разработка клеточной линии |  | 2026-10-01 | 2026-10-25 | не начата | да | 0 | 0
downstream | Отработка downstream-процесса | Схема хроматографической очистки, вирусная инактивация, УФ-диафильтрация. | Ковалёв Д. | 20 | Отработка upstream-процесса |  | 2026-10-26 | 2026-11-14 | не начата | да | 0 | 0
analytics | Разработка аналитических методик | Методики по чистоте, агрегатам, гликопрофилю и биоактивности. | Егорова М. | 18 | Разработка клеточной линии |  | 2026-10-01 | 2026-10-18 | не начата |  | 27 | 0
method-validation | Валидация аналитических методик | Специфичность, точность, прецизионность, робастность по ICH Q2. | Егорова М. | 14 | Разработка аналитических методик, Отработка downstream-процесса |  | 2026-11-15 | 2026-11-28 | не начата | да | 0 | 0
comparability | Исследование сравнимости с референсом | Физико-химическая и функциональная сравнимость с оригинальным препаратом. | Егорова М. | 21 | Валидация аналитических методик |  | 2026-11-29 | 2026-12-19 | не начата | да | 0 | 0
tech-transfer | Трансфер процесса на производство | Перенос на площадку GMP, обучение операторов, инженерные серии. | Ковалёв Д. | 15 | Отработка downstream-процесса |  | 2026-11-15 | 2026-11-29 | не начата |  | 44 | 0
engineering-batches | Инженерные серии | Две серии для проверки воспроизводимости оборудования и параметров. | Литвинов П. | 12 | Трансфер процесса на производство |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | не начата |  | 44 | 0
process-validation | Валидация производственного процесса | Три последовательные серии PPQ, отчёт по валидации. | Литвинов П. | 24 | Инженерные серии, Валидация аналитических методик |  | 2026-12-12 | 2027-01-04 | не начата |  | 44 | 0
stability | Исследование стабильности | Ускоренные и долгосрочные точки, обоснование срока годности. | Егорова М. | 30 | Валидация производственного процесса |  | 2027-01-05 | 2027-02-03 | не начата |  | 59 | 0
preclinical | Доклинические исследования | Токсикология и ФК на релевантной модели, отчёты GLP. | Абрамов К. | 28 | Исследование сравнимости с референсом |  | 2026-12-20 | 2027-01-16 | не начата | да | 0 | 0
ct-protocol | Протокол клинического исследования | Дизайн исследования эквивалентности, статистический план. | Наумова О. | 12 | Доклинические исследования |  | 2027-01-17 | 2027-01-28 | не начата | да | 0 | 0
ethics | Одобрение этического комитета | Подача в локальные ЭК центров-участников, ответы на замечания. | Наумова О. | 20 | Протокол клинического исследования |  | 2027-01-29 | 2027-02-17 | не начата | да | 0 | 0
ct-phase1 | Клиническое исследование, фаза I | Фармакокинетика на здоровых добровольцах, две группы. | Наумова О. | 45 | Одобрение этического комитета, Валидация производственного процесса |  | 2027-02-18 | 2027-04-03 | не начата | да | 0 | 0
dossier | Подготовка регистрационного досье | Модули 2–3 CTD, сборка данных по качеству и клинике. | Гареев Р. | 22 | Исследование стабильности, ct-phase1 |  | 2027-04-04 | 2027-04-25 | не начата | да | 0 | 0
submission | Подача и экспертиза в регуляторе | Регистрационная заявка, ответы на запросы экспертизы. | Гареев Р. | 40 | Подготовка регистрационного досье |  | 2027-04-26 | 2027-06-04 | не начата | да | 0 | 0
launch-prep | Подготовка к выводу на рынок | Упаковка, серийный выпуск, логистика, обучение медпредставителей. | Тихонова В. | 18 | Подача и экспертиза в регуляторе |  | 2027-06-05 | 2027-06-22 | не начата | да | 0 | 0

## Метаданные
название проекта | Выведение биоаналога на рынок
старт проекта | 2026-09-01
окончание (расчёт) | 2027-06-22