## План
id | задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | зафиксировать с | начало | окончание | статус | критический путь | запас, дн | прогресс, %
layout | Проектирование участка | Планировка чистого помещения класса C, зонирование потоков. | Морозов И. | 14 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-14 | готова | да | 0 | 100
permits | Согласование с надзором | Пакет документов по чистым помещениям и вентиляции. | Белова Н. | 21 | Проектирование участка |  | 2026-10-15 | 2026-11-04 | в работе | да | 0 | 45
equipment-order | Заказ оборудования | Линия розлива предзаполненных шприцев, изолятор, инспекция. | Морозов И. | 10 | Проектирование участка |  | 2026-10-15 | 2026-10-24 | заблокирована |  | 11 | 0
delivery | Поставка и монтаж | Приёмка, монтаж, подключение утилит. | Морозов И. | 35 | Заказ оборудования, Согласование с надзором |  | 2026-11-05 | 2026-12-09 | не начата | да | 0 | 0
iq-oq | Квалификация IQ/OQ | Монтажная и функциональная квалификация с протоколами. | Титов С. | 18 | Поставка и монтаж |  | 2026-12-10 | 2026-12-27 | не начата | да | 0 | 0
cleaning-validation | Валидация мойки | Оценка остатков и микробиологии после CIP/SIP. | Титов С. | 12 | Квалификация IQ/OQ |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | не начата |  | 8 | 0
media-fill | Media fill | Три успешных прогона имитации розлива. | Титов С. | 9 | Квалификация IQ/OQ |  | 2026-12-28 | 2027-01-05 | не начата |  | 11 | 0
sop | Разработка СОП | Операционные процедуры, журналы, формы записей. | Белова Н. | 12 | Квалификация IQ/OQ |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | не начата | да | 0 | 0
training | Обучение операторов | Теория, практика на линии, оценка допуска. | Белова Н. | 8 | Разработка СОП |  | 2027-01-09 | 2027-01-16 | не начата | да | 0 | 0
pq | Квалификация PQ | Три серии на целевом продукте. | Титов С. | 15 | Media fill, Валидация мойки, Обучение операторов |  | 2027-01-17 | 2027-01-31 | не начата | да | 0 | 0
gmp-audit | Внутренний GMP-аудит | Проверка готовности участка к инспекции. | Белова Н. | 6 | Квалификация PQ |  | 2027-02-01 | 2027-02-06 | не начата | да | 0 | 0
release | Ввод участка в эксплуатацию | Приказ о вводе, передача в производство. | Морозов И. | 5 | Внутренний GMP-аудит |  | 2027-02-07 | 2027-02-11 | не начата | да | 0 | 0

## Метаданные
название проекта | Запуск участка розлива предзаполненных шприцев
старт проекта | 2026-10-01
окончание (расчёт) | 2027-02-11